## Hoja1
Riesgo | S | O | RPN | S* | O* | RPN*
1. Retrasos en el etiquetado de imágenes por parte del cliente | 8 | 6 | 48 | 8 | 3 | 24
2. Limitaciones en la calidad de las imágenes capturadas por los drones | 9 | 5 | 45 | 9 | 2 | 18
3. Limitaciones en la infraestructura para el procesamiento de datos | 7 | 4 | 28 | - | - | -
4. Dificultades para detectar la plaga mediante las imágenes disponibles | 10 | 5 | 50 | 10 | 3 | 30
6. Errores en la georreferenciación de las imágenes | 8 | 3 | 24 | - | - | -
7. Falta de representatividad en el conjunto de datos | 9 | 6 | 54 | 9 | 3 | 27
9. Problemas legales o de privacidad relacionados con el uso de drones | 8 | 2 | 16 | - | - | -
10. Sobreajuste del modelo a los datos de entrenamiento | 6 | 6 | 36 | 6 | 2 | 12
12. Insuficiencia de imágenes etiquetadas | 8 | 6 | 48 | 8 | 3 | 24

## Hoja2
Id | Descripción | Prioridad
[RF-ModeloVPC-3] | El modelo de visión debe clasificar automáticamente las palmeras en dos categorías: infectadas y no infectadas. | M
[RII-VisDetecciones-1] | El visualizador de detecciones debe aceptar una imagen y la estructura de datos de las detecciones, mostrando la imagen compuesta con las detecciones realizadas. | S
[RF-GestorDatos-1] | El gestor de datos debe incluir una herramienta para el etiquetado de datos que permita al cliente etiquetar imágenes de drones. | S
[RIF-GestorDatos-1] | El gestor de datos debe ser accesible desde internet por los usuarios de áreas verdes. | S