## Tabla_Tareas
Id | Activo | Modo de tarea | Nombre | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nivel de esquema | Notas
0 | Sí | Programada automáticamente | Sistema de monitoreo de Rhynchophorus ferrungineus en palmeras de Monetvideo | 400 horas | 22 abril 2025 9:00 | 30 junio 2025 19:00 |  | 0
1 | Sí | Programada automáticamente | Análisis e investigación | 60 horas | 22 abril 2025 9:00 | 1 mayo 2025 13:00 |  | 1
2 | Sí | Programada automáticamente | Análisis de tecnologías para el gestor de datos. | 20 horas | 22 abril 2025 9:00 | 24 abril 2025 13:00 |  | 2
3 | Sí | Programada automáticamente | Análisis de tecnologías para el visualizador de detecciones. | 20 horas | 22 abril 2025 9:00 | 24 abril 2025 13:00 |  | 2
4 | Sí | Programada automáticamente | Investigación del estado del arte en modelos de visión por computadora. | 30 horas | 22 abril 2025 9:00 | 25 abril 2025 17:00 |  | 2
5 | Sí | Programada automáticamente | Investigación específica para detección en imágenes multiespectrales. | 30 horas | 25 abril 2025 17:00 | 1 mayo 2025 13:00 | 4 | 2
6 | Sí | Programada automáticamente | Diseño del sistema | 70 horas | 24 abril 2025 15:00 | 7 mayo 2025 11:00 |  | 1
7 | Sí | Programada automáticamente | Diseño de arquitectura en general. | 10 horas | 1 mayo 2025 15:00 | 2 mayo 2025 17:00 | 5;3 | 2
8 | Sí | Programada automáticamente | Diseño de pruebas. | 5 horas | 2 mayo 2025 17:00 | 5 mayo 2025 12:00 | 7 | 2
9 | Sí | Programada automáticamente | Diseño del gestor de datos. | 5 horas | 24 abril 2025 15:00 | 25 abril 2025 10:00 | 2 | 2
10 | Sí | Programada automáticamente | Diseño del visualizador de detecciones. | 10 horas | 2 mayo 2025 17:00 | 5 mayo 2025 19:00 | 7 | 2
11 | Sí | Programada automáticamente | Diseño del modelo de visión por computadora. | 20 horas | 2 mayo 2025 17:00 | 7 mayo 2025 11:00 | 7 | 2
12 | Sí | Programada automáticamente | Construcción del sistema | 205 horas | 25 abril 2025 10:00 | 30 mayo 2025 17:00 |  | 1
13 | Sí | Programada automáticamente | Construcción del sistema en general. | 40 horas | 7 mayo 2025 11:00 | 14 mayo 2025 11:00 | 11;10;8 | 2
14 | Sí | Programada automáticamente | Construcción del gestor de datos. | 40 horas | 25 abril 2025 10:00 | 2 mayo 2025 10:00 | 9 | 2
15 | Sí | Programada automáticamente | Construcción del visualizador de detecciones. | 20 horas | 14 mayo 2025 11:00 | 16 mayo 2025 17:00 | 13 | 2
16 | Sí | Programada automáticamente | Construcción del modelo de visión por computadora. | 100 horas | 14 mayo 2025 11:00 | 30 mayo 2025 17:00 |  | 2
17 | Sí | Programada automáticamente | Construcción del modelo. | 40 horas | 14 mayo 2025 11:00 | 21 mayo 2025 11:00 | 13 | 3
18 | Sí | Programada automáticamente | Entrenamiento del modelo. | 40 horas | 21 mayo 2025 11:00 | 28 mayo 2025 11:00 | 17;35 | 3
19 | Sí | Programada automáticamente | Adaptación del modelo. | 20 horas | 28 mayo 2025 11:00 | 30 mayo 2025 17:00 | 18 | 3
20 | Sí | Programada automáticamente | Validación y verificación del sistema | 205 horas | 2 mayo 2025 10:00 | 6 junio 2025 17:00 |  | 1
21 | Sí | Programada automáticamente | Validación y verificación del gestor de datos. | 5 horas | 2 mayo 2025 10:00 | 2 mayo 2025 17:00 | 14 | 2
22 | Sí | Programada automáticamente | Validación y verificación del visualizador de detecciones. | 5 horas | 16 mayo 2025 17:00 | 19 mayo 2025 12:00 | 15 | 2
23 | Sí | Programada automáticamente | Validación y verificación del modelo de visión por computadora. | 30 horas | 30 mayo 2025 17:00 | 5 junio 2025 13:00 | 19 | 2
24 | Sí | Programada automáticamente | Validación y verificación de la integración de aplicaciones. | 10 horas | 5 junio 2025 15:00 | 6 junio 2025 17:00 | 22;23 | 2
25 | Sí | Programada automáticamente | Implantación del sistema | 230 horas | 2 mayo 2025 17:00 | 12 junio 2025 13:00 |  | 1
26 | Sí | Programada automáticamente | Configuración inicial. | 10 horas | 6 junio 2025 17:00 | 9 junio 2025 19:00 | 24 | 2
27 | Sí | Programada automáticamente | Implantación del gestor de datos. | 10 horas | 2 mayo 2025 17:00 | 5 mayo 2025 19:00 | 21 | 2
28 | Sí | Programada automáticamente | Implantación del visualizador de detecciones. | 10 horas | 10 junio 2025 9:00 | 11 junio 2025 11:00 | 26 | 2
29 | Sí | Programada automáticamente | Implantación del modelo de visión por computadora. | 20 horas | 10 junio 2025 9:00 | 12 junio 2025 13:00 | 26 | 2
30 | Sí | Programada automáticamente | Gestión del proyecto | 90 horas | 22 abril 2025 9:00 | 7 mayo 2025 11:00 |  | 1
31 | Sí | Programada automáticamente | Planificación. | 10 horas | 22 abril 2025 9:00 | 23 abril 2025 11:00 |  | 2
32 | Sí | Programada automáticamente | Refinar planes. | 10 horas | 23 abril 2025 11:00 | 24 abril 2025 13:00 | 31 | 2
33 | Sí | Programada automáticamente | Versionado de herramientas, código y datos. | 10 horas | 22 abril 2025 9:00 | 23 abril 2025 11:00 |  | 2
34 | Sí | Programada automáticamente | Reuniones. | 10 horas | 22 abril 2025 9:00 | 23 abril 2025 11:00 |  | 2
35 | Sí | Programada automáticamente | Gestión del etiquetado de datos. | 10 horas | 6 mayo 2025 9:00 | 7 mayo 2025 11:00 | 27 | 2
36 | Sí | Programada automáticamente | Gestión de la documentación | 100 horas | 12 junio 2025 15:00 | 30 junio 2025 19:00 |  | 1
37 | Sí | Programada automáticamente | Informe final. | 40 horas | 19 junio 2025 15:00 | 26 junio 2025 13:00 | 32;33;38;34 | 2
38 | Sí | Programada automáticamente | Informe de avance. | 40 horas | 12 junio 2025 15:00 | 19 junio 2025 13:00 | 28;29 | 2
39 | Sí | Programada automáticamente | Presentación del proyecto. | 20 horas | 26 junio 2025 15:00 | 30 junio 2025 19:00 | 37 | 2
40 | Sí | Programada automáticamente | HITO: Defensa del proyecto | 0 horas | 30 junio 2025 19:00 | 30 junio 2025 19:00 | 39 | 1

## Tabla_Recursos
Id | Nombre | Iniciales | Tipo | Etiqueta de material | Grupo | Dirección de correo electrónico | Cuenta de inicio de sesión de usuario | Capacidad máxima | Tasa estándar | Costo por uso | Notas
0 |  |  | Trabajo |  |  |  |  | 100% | $ 0,00/h | 0
1 | Responsable | R | Trabajo |  |  |  |  | 100% | $ 0,00/h | 0

## Tabla_asignación
Nombre de tarea | Nombre del recurso | % trabajo completado | Trabajo | Unidades
Análisis de tecnologías para el gestor de datos. | Responsable | 0 | 20h | 100%
Análisis de tecnologías para el visualizador de detecciones. | Responsable | 0 | 20h | 100%
Investigación del estado del arte en modelos de visión por computadora. | Responsable | 0 | 30h | 100%
Investigación específica para detección en imágenes multiespectrales. | Responsable | 0 | 30h | 100%
Diseño de arquitectura en general. | Responsable | 0 | 10h | 100%
Diseño de pruebas. | Responsable | 0 | 5h | 100%
Diseño del gestor de datos. | Responsable | 0 | 5h | 100%
Diseño del visualizador de detecciones. | Responsable | 0 | 10h | 100%
Diseño del modelo de visión por computadora. | Responsable | 0 | 20h | 100%
Construcción del sistema en general. | Responsable | 0 | 40h | 100%
Construcción del gestor de datos. | Responsable | 0 | 40h | 100%
Construcción del visualizador de detecciones. | Responsable | 0 | 20h | 100%
Construcción del modelo. | Responsable | 0 | 40h | 100%
Entrenamiento del modelo. | Responsable | 0 | 40h | 100%
Adaptación del modelo. | Responsable | 0 | 20h | 100%
Validación y verificación del gestor de datos. | Responsable | 0 | 5h | 100%
Validación y verificación del visualizador de detecciones. | Responsable | 0 | 5h | 100%
Validación y verificación del modelo de visión por computadora. | Responsable | 0 | 30h | 100%
Validación y verificación de la integración de aplicaciones. | Responsable | 0 | 10h | 100%
Configuración inicial. | Responsable | 0 | 10h | 100%
Implantación del gestor de datos. | Responsable | 0 | 10h | 100%
Implantación del visualizador de detecciones. | Responsable | 0 | 10h | 100%
Implantación del modelo de visión por computadora. | Responsable | 0 | 20h | 100%
Planificación. | Responsable | 0 | 10h | 100%
Refinar planes. | Responsable | 0 | 10h | 100%
Versionado de herramientas, código y datos. | Responsable | 0 | 10h | 100%
Reuniones. | Responsable | 0 | 10h | 100%
Gestión del etiquetado de datos. | Responsable | 0 | 10h | 100%
Informe final. | Responsable | 0 | 40h | 100%
Informe de avance. | Responsable | 0 | 40h | 100%
Presentación del proyecto. | Responsable | 0 | 20h | 100%
HITO: Defensa del proyecto | Responsable | 0 | 0h | 100%