## Hoja1
ID | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras
0 | Sistema de monitoreo de Rhynchophorus ferrungineus en palmeras de Monetvideo | 600 horas | lun 3/3/25 | vie 13/6/25
1 | Análisis e investigación | 145 horas | lun 3/3/25 | jue 27/3/25
1.1 | Análisis de tecnologías para el gestor de datos. | 20 horas | lun 24/3/25 | jue 27/3/25
1.2 | Análisis de tecnologías para el visualizador de detecciones. | 20 horas | jue 6/3/25 | mar 11/3/25
1.3 | Investigación del estado del arte en modelos de visión por computadora. | 30 horas | lun 3/3/25 | jue 6/3/25
1.4 | Investigación específica para detección en imágenes multiespectrales. | 30 horas | mar 11/3/25 | vie 14/3/25 | 4
2 | Diseño del sistema | 70 horas | lun 17/3/25 | jue 27/3/25
2.1 | Diseño de arquitectura en general. | 10 horas | lun 17/3/25 | mar 18/3/25 | 5;3
2.2 | Diseño de pruebas. | 5 horas | lun 24/3/25 | lun 24/3/25 | 7
2.3 | Diseño del gestor de datos. | 5 horas | jue 27/3/25 | jue 27/3/25 | 2
2.4 | Diseño del visualizador de detecciones. | 10 horas | jue 20/3/25 | vie 21/3/25 | 7
2.5 | Diseño del modelo de visión por computadora. | 20 horas | mar 18/3/25 | jue 20/3/25 | 7
3 | Construcción del sistema | 225 horas | jue 27/3/25 | mar 6/5/25
3.1 | Construcción del sistema en general. | 40 horas | jue 27/3/25 | jue 3/4/25 | 11;10;8
3.2 | Construcción del gestor de datos. | 40 horas | jue 3/4/25 | jue 10/4/25 | 9
3.3 | Construcción del visualizador de detecciones. | 20 horas | vie 2/5/25 | mar 6/5/25 | 13
3.4 | Construcción del modelo de visión por computadora. | 100 horas | mar 15/4/25 | vie 2/5/25
3.4.1 | Construcción del modelo. | 40 horas | mar 15/4/25 | mar 22/4/25 | 13
3.4.2 | Entrenamiento del modelo. | 40 horas | mar 22/4/25 | mar 29/4/25 | 17;35
3.4.3 | Adaptación del modelo. | 20 horas | mar 29/4/25 | vie 2/5/25 | 18
4 | Validación y verificación del sistema | 190 horas | jue 10/4/25 | mié 14/5/25
4.1 | Validación y verificación del gestor de datos. | 5 horas | jue 10/4/25 | vie 11/4/25 | 14
4.2 | Validación y verificación del visualizador de detecciones. | 5 horas | mar 6/5/25 | mié 7/5/25 | 15
4.3 | Validación y verificación del modelo de visión por computadora. | 30 horas | mié 7/5/25 | mar 13/5/25 | 19
4.4 | Validación y verificación de la integración de aplicaciones. | 10 horas | mar 13/5/25 | mié 14/5/25 | 22;23
5 | Implantación del sistema | 225 horas | vie 11/4/25 | mié 21/5/25
5.1 | Configuración inicial. | 10 horas | mié 14/5/25 | jue 15/5/25 | 24
5.2 | Implantación del gestor de datos. | 10 horas | vie 11/4/25 | lun 14/4/25 | 21
5.3 | Implantación del visualizador de detecciones. | 10 horas | mar 20/5/25 | mié 21/5/25 | 26
5.4 | Implantación del modelo de visión por computadora. | 20 horas | jue 15/5/25 | mar 20/5/25 | 26
6 | Gestión del proyecto | 255 horas | lun 14/4/25 | mié 28/5/25
6.1 | Planificación. | 10 horas | mié 21/5/25 | jue 22/5/25 | 1CC
6.2 | Refinar planes. | 10 horas | mar 27/5/25 | mié 28/5/25 | 31
6.3 | Versionado de herramientas, código y datos. | 10 horas | jue 22/5/25 | vie 23/5/25 | 1CC
6.4 | Reuniones. | 10 horas | lun 26/5/25 | mar 27/5/25 | 1CC
6.5 | Gestión del etiquetado de datos. | 10 horas | lun 14/4/25 | mar 15/4/25 | 27
7 | Gestión de la documentación | 100 horas | mié 28/5/25 | vie 13/6/25
7.1 | Informe final. | 40 horas | mié 4/6/25 | mié 11/6/25 | 32;33;38;34
7.2 | Informe de avance. | 40 horas | mié 28/5/25 | mié 4/6/25 | 28;29
7.3 | Presentación del proyecto. | 20 horas | mié 11/6/25 | vie 13/6/25 | 37
8 | HITO: Defensa del proyecto | 0 horas | vie 13/6/25 | vie 13/6/25 | 39